بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه عملیاتی حوزه آموزش و پژوهش دانشکده پیراپزشکی  رفسنجان سال1404

مقدمه :

اهداف کلی:

حیطه های فعالیت های دانشکده پیراپزشکی

| ردیف | فعالیتهای دانشکده پیراپزشکی | هدف کلی |
| --- | --- | --- |
| 1 | آموزشی | توسعه تحصیلات تکمیلی (ارتقای کمی) |
|  |  | جذب نیروی انسانی مورد نیاز |
|  |  | ارتقاء کیفیت آموزش |
|  |  | توسعه نظام اعتباربخشی و رتبه بندی دانشکده |
| 2 | پژوهشی | گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی |
|  |  | ارتقاء سطح رعایت موازین اخلاقی در انجام پژوهش ها |
|  |  | تامین تجهیزات مورد نیاز کتابخانه و آزمایشگاه‌ها |
| 3 | اجرایی | مشارکت در فعالیتهای اجرایی دانشگاه |

اهداف اختصاصی:

لیست فعالیت ها:

جدول فعالیت های مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی

| هدف کلی: توسعه تحصیلات تکمیلی (ارتقای کمی) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: ارتقاء کمی رشته های تحصیلی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | درخواست راه اندازی رشته کارشناسی ارشد هوشبری | حوزه ریاست مدیر گروه هوشبری | آبان 1401 | حصول نتیجه | درخواست مکاتبه بین دانشگاه و وزارت متبوع | مستندات | ارسال درخواست دانشگاه دریافت موافقت شورای گسترش |  |
| 2 | درخواست تاسیس رشته کارشناسی رادیوبیولوژی | حوزه ریاست | بهمن 1402 | حصول نتیجه | درخواست مکاتبه بین دانشگاه و وزارت متبوع | مستندات | ارسال درخواست دانشگاه دریافت موافقت شورای گسترش |  |
| 3 | درخواست راه اندازی رشته کارشناسی فناوری | حوزه ریاست | بهمن 1394 | حصول نتیجه | درخواست مکاتبه بین دانشگاه و وزارت متبوع | مستندات | ارسال درخواست دانشگاه دریافت موافقت شورای گسترش |  |

| هدف کلی: ارتقاء کیفیت آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: ارتقاء کمی و کیفی سطح آموزش دانشجویان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | نظارت و کنترل بر روند کارآموزی های دانشجویان در بیمارستان های تابعه | معاون آموزشی دانشکده مدیران و گروه‌ها مدیر بالینی | فروردین 1404 | اسفند 1404 | بازدیدهای دوره‌ای و ارزشیابی های تکوینی | چک لیست | رضایتمندی۷۰ %از دانشجویان و اعضاء هیئت علمی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان در راستای اهدف آموزشی |  |
| 2 | برقراری سیستم تشویقی اعضاء هیئت علمی | حوزه ریاست | فروردین 1404 | اسفند 1404 | مستندات | چک لیست | رضایتمندی ۷۰ %از اعضاءهیئت علمی از نحوه اجرا سیستم تشویق و تنبیه |  |
| 3 | برقراری سیستم تشویقی دانشجویان مبتنی بر عملکرد | حوزه ریاست | فروردین 1404 | اسفند 1404 | مستندات | چک لیست | رضایتمندی ۷۰ %از دانشجویان از نحوه اجرا سیستم تشویق و تنبیه |  |
| 4 | اخذ طرح درس و طرح دوره آموزش مجازی از اعضاء هیئت علمی دانشکده و مدعوین با فن آوری‌های نوین مربوط به آموزش | معاون آموزشی دانشکده و مدیرEDO | فروردین 1404 | اسفند 1404 | ارسال به موقع طرح درس بهEDO دانشکده | مستندات | ۸۰% اعضاء هیئت علمی طرح درس خود را ارائه نمایند. |  |
| 5 | برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اعضاء هیئت علمی | EDO | فروردین 1404 | اسفند 1404 | برگزاری کارگاه های مورد نیاز اعضاءهیئت علمی | مستندات | برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی در طول هر نیمسال تحصیلی |  |
| 6 | جایگزین سازی پورتفولیو الکترونیک به جای روشهای ارزشیابی کاغذی | معاونت آموزشی EDO دانشکده ،مدیران و گروه ها | فروردین 1404 | اسفند 1404 | ارزشیابی از سامانه e-portfoilo | مستندات | ارزشیابی بالینی حداقل یک گروه بالینی با استفاده از این شیوه |  |
| 6 | نظارت بر اجرای بسته های تحول آموزش و اساس مأموریت واگذار شده در بسته اخلاق حرفه‌ای | معاونت آموزشی EDO دانشکده، مدیران گروه‌ها | فروردین 1401 | اسفند 1401 | اجرای برنامه نظام مند اخلاق حرفه‌ای در طول سال برای دانشجویان و اعضاء هیئت علمی | مستندات مربوط به تشکیل جلسه و کارگاه چک لیست های اخلاق حرفه ای در بالین | برگزاری حداقل یک جلسه یا کارگاه برای اعضاء هیئت علمی و مربیان دانشجویان، انجام ارزشیابی اخلاق حرفه ای در بالین در یک گروه |  |

| هدف کلی: توسعه نظام اعتبار بخشی و رتبه بندی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | پیگیری برگزاری جلسات منظم شورای آموزشی و اجرای مصوبات آن | حوزه ریاست مدیران گروه‌ها مدیر آموزش | فروردین 1404 | اسفند 1404 | برگزاری جلسات طبق تقویم | مستندات مربوطه | انجام مصوبات شورای آموزشی |  |
| 2 | برگزاری نشست دوره‌ای (ماهانه) به منظور بررسی چالش های آموزشی دانشجویان با اعضاء هیئت علمی دانشکده | حوزه ریاست مدیران گروه‌ها مدیرآموزش | فروردین 1404 | اسفند 1404 | مستندات مربوطه | مستندات مربوطه | تشکیل یک جلسه هر ۶ ماه و ارسال صورتجلسات به دانشگاه |  |
| 3 | نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی مجازی و حضوری اعضاء هیئت علمی و ارائه بازخورد به دانشجویان | EDO دانشکده | فروردین 1404 | اسفند 1404 | نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های آموزشی | مستندات مربوطه | برگزاری کلاس ها با انطباق حداقل ۸۰ % با دستورالعمل ها |  |
| 4 | درخواست و پیگیری برگزاری و اجرای فرآیند دانش پژوهی در گروه های آموزشی | حوزه ریاست مدیران گروه‌ها EDO دانشکده | فروردین 1404 | اسفند 1404 | برگزاری جلسات و پیگیری و حمایت از صاحبان فرایند | مستندات مربوطه | ارسال حداقل یک فرایند دانش پژوهی از طرف دانشکده به دانشگاه |  |

برآورد زمان در برنامه عملیاتی جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله(گانت چارت)

| ردیف | اهداف | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توسعه تحصیلات تکمیلی( ارتقای کمی) | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | جذب نیروی انسانی مورد نیاز | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ارتقا کیفیت آموزش | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | توسعه نظام اعتباربخشی و رتبه بندی دانشکده | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ارتقا سطح رعایت موازین اخلاقی در انجام پژوهش ها | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تامین تجهیزات مورد نیاز کتابخانه و آزمایشگاه‌ها | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | مشارکت در فعالیتهای اجرایی دانشگاه | 12ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |